## Planificador de proyectos
Proyecto AbogaBot
[5 empty] | Periodo resaltado: | 1 |  |  | Duración del plan | [5 empty] | Inicio real |  |  |  | % Completado |  |  |  |  | Real (fuera del plan) | [6 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Estructuración de base de datos | 1 | 10 | 1 | 11 | 0%
Accesibilidad Abogabot | 2 | 3 | 2 | 3 | 0%
Formulario de levantamiento de demandas | 3 | 2 | 3 | 2 | 0%
Actualización del pago por parte del cliente al despacho de abogados | 4 | 3 | 4 | 4 | 0%
Actualización del proceso de demanda al cliente | 5 | 3 | 5 | 3 | 0%
Realizar la documentación necesaria del sistema | 6 | 2 | 6 | 2 | 0%
Realizar las pruebas unitarias al sistema | 7 | 2 | 7 | 3 | 0%
Implementación del sistema en un servidor dedicado para que pueda ser visible para cualquier usuario | 5 | 2 | 5 | 5 | 0%